Маркетинговая стратегия центра подологии в Самаре

12-месячный план, юнит-экономика, бюджет по продуктовой линейке Belberry

Belberry · Стратегический отдел

Май 2026

Table of Contents

Маркетинговая стратегия центра подологии в Самаре	1

Резюме	1

1. Целевые сегменты в Самаре	2

2. Юнит-экономика	4

3. Каналы под реалии российского рынка	4

4. Дорожная карта по фазам	6

5. Помесячный прогноз выручки клиники	10

6. Точки окупаемости	11

7. KPI и точки контроля	12

8. Зоны ответственности клиники	12

9. Риски и митигация	13

10. Следующие шаги	14

Приложения	15

Маркетинговая стратегия центра подологии в Самаре

Подготовлено для: Татьяна Сухова, основатель центра
Период планирования: июнь 2026 — август 2027 (15 месяцев, включая 3 мес pre-launch)
Формат: план действий, юнит-экономика, помесячная сетка бюджета по продуктам Belberry, метрики и риски

Резюме

Подология — бизнес с низким циклом сделки (5–15 минут от запроса до записи), высокой повторностью (визит каждые 4–6 недель у регулярного клиента) и жёсткой гео-привязкой (90% клиентов живут или работают в радиусе 5 км от точки). Это создаёт благоприятную юнит-экономику: средний клиент возвращается 8–12 раз в год, LTV 30–50 тыс. ₽, при этом стоимость привлечения первого визита — 600–1500 ₽.

Ключевая идея. Запуск клиники в сентябре пройдёт успешно, если прогрев аудитории начнётся за 3 месяца до открытия. К дню открытия у клиники должно быть: 200–500 предварительных заявок в очереди, 700–1 000 подписчиков в ВКонтакте и Telegram-канале, оформленные карточки на 5 ключевых площадках, 2–3 публикации в местных самарских медиа.

Что произойдёт через 12 месяцев работы:

| Показатель | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приёмов в месяц | 220–280 | 350–400 | 450–550 |
| Выручка, ₽/мес | 880К – 1,1М | 1,4М – 1,6М | 1,8М – 2,2М |
| Доля маркетинга в выручке | 28–32% | 18–22% | 12–15% |
| База постоянных клиентов | 80–120 | 250–350 | 500–700 |
| Загрузка кабинетов | 35–45% | 55–60% | 65–75% |

Накопленная выручка за первые 12 месяцев работы клиники: 12,5 – 16,2 млн ₽.
Возврат инвестиций в маркетинг: к концу 7–8-го месяца работы.
Запуск второй точки: реалистично планировать с месяца 14–16.

1. Целевые сегменты в Самаре

В Самаре проживает 1,15 млн человек, около 700 тыс. — взрослые. Сегментация по принципу «кто платит и кто возвращается»:

Сегмент А — Диабетики 2 типа (главный сегмент LTV)

- Объём в Самаре: ~50 тыс. человек. Активный спрос на регулярный медицинский педикюр — 3–5%, то есть 1 500 – 2 500 человек ежегодно

- Поведение: обязаны посещать подолога каждые 4–6 недель (диабетическая стопа — медицинская необходимость, не эстетика)

- Средний чек: 3 500 – 4 500 ₽

- LTV за 12 месяцев: 42 000 – 54 000 ₽

- Где их искать: реклама в эндокринологических центрах, партнёрства с эндокринологами, контекст Яндекс.Директ на запросы «диабет уход за стопами», профильные группы в ВКонтакте, тематические Telegram-каналы о диабете в Самаре

- Доля в выручке клиники к концу года 1: должна составлять 35–45%

Сегмент Б — Активные женщины 25–50 (эстетика)

- Объём в Самаре: ~150 тыс. человек. Целевая конверсия в регулярный эстетический педикюр — 2–3%, то есть 3 000 – 4 500 человек

- Поведение: визит каждые 4–8 недель, чувствительны к качеству и атмосфере

- Средний чек: 3 000 – 4 000 ₽

- LTV за 12 месяцев: 24 000 – 36 000 ₽

- Где их искать: ВКонтакте (контент + платное продвижение через VK Ads), Дзен (статьи и видео), VK Клипы, локальные Telegram-каналы Самары о красоте и здоровье (закупка постов через биржи Telega.in / TGStat), Яндекс Услуги, Профи.ру

- Доля в выручке: 30–35%

Сегмент В — Решение острой проблемы (вросший ноготь, мозоли, грибок)

- Объём в Самаре: разовые запросы — ~10 тыс. человек в год

- Поведение: приходят 1–3 раза, при правильной работе 20–30% переходят в регулярный режим

- Средний чек: 4 000 – 7 000 ₽ (выше из-за сложности процедур)

- LTV за 12 месяцев: разовый — 5 000 ₽; конвертированный — 36 000 ₽

- Где их искать: контекстная реклама Яндекс.Директ на проблемные запросы, верхние позиции в Яндекс Картах и 2GIS

- Доля в выручке: 15–20%

Сегмент Г — Пожилые 55+ (грибки, гиперкератоз, утолщение ногтей)

- Объём в Самаре: ~100 тыс. человек. Активный спрос — 5%, то есть 5 000 человек

- Поведение: визит каждые 6–8 недель, очень лояльны

- Средний чек: 2 500 – 3 500 ₽

- LTV за 12 месяцев: 17 500 – 28 000 ₽

- Где их искать: партнёрства с поликлиниками, аптеками (визитки в сетях «Имплозия», «Вита»), реклама в локальной самарской прессе и ТВ

- Доля в выручке: 10–15%

Сегмент Д — B2B корпоративные программы (драйвер роста на год 2)

- Кто: отели, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты, производства — сотрудники, проводящие 8+ часов на ногах

- Структура: контракт на ежемесячные осмотры/обработку, скидка 15–20%

- Средний контракт: 30–60 тыс. ₽/мес

- Доля в выручке к месяцу 12: 8–12%, к концу года 2 — до 20%

Итоговая модель загрузки

При 5 кабинетах, 8-часовом дне, среднем приёме 40 минут — максимальная пропускная способность 750 приёмов в месяц. Реалистичная цель к 12-му месяцу — 450–550 приёмов, то есть 60–70% загрузка. Это здоровый уровень — выше 80% начинаются проблемы с записью и удержанием персонала.

2. Юнит-экономика

| Метрика | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Средний чек первого визита | 3 500 ₽ | Самара, по 4 ведущим клиникам |
| Средний чек повторного визита | 3 800 ₽ | повторные — чаще регулярная обработка |
| Среднее число визитов на клиента за 12 мес | 4,8 | взвешенно по 4 сегментам |
| Конверсия первый визит → второй | 45–55% | целевой показатель |
| Конверсия второй → постоянный (5+ визитов) | 70–80% | если уровень сервиса выдержан |
| LTV в среднем по клиентам | 18 000 ₽ | (3 500 + 3 800 × 3,8) × 0,5 |
| LTV постоянного клиента | 38 000 ₽ | 10 визитов × 3 800 |

Целевые CAC по каналам (доступным в РФ)

| Канал | CAC, ₽ за первый визит | Доля в общем потоке |
| --- | --- | --- |
| Яндекс.Директ (поиск + РСЯ) | 800 – 1 500 | 25–30% |
| Карты (Яндекс, 2GIS, Google Карты) | 200 – 500 | 25–35% |
| ORM и агрегаторы (ПроДокторов, СберЗдоровье, НаПоправку) | 600 – 1 000 | 15–20% |
| SEO (после 4–6 месяцев раскачки) | 100 – 300 | 10–15% (растёт со временем) |
| Партнёрства с врачами, рефералы | 200 – 400 | 10–15% |
| Закупка постов в Telegram-каналах Самары (биржи Telega.in / TGStat) | 400 – 800 | 5–8% |
| Средневзвешенный CAC | 500 – 800 ₽ | 100% |

LTV / CAC = 18 000 / 650 = 27,7x — здоровая экономика для медицины (норма по индустрии 5–7x).

3. Каналы под реалии российского рынка

Каналы-основа:

- Яндекс.Директ — главный платный канал. Закрывает горячий спрос: поисковые запросы про услуги клиники.

- Карты: Яндекс Карты, 2GIS, Google Карты (для просмотра ещё работают). 2GIS особенно силён в Самаре — высокий региональный охват.

- Медицинские агрегаторы: ПроДокторов, СберЗдоровье, НаПоправку, ДокДок. Закрывают доверие через отзывы и врачебную верификацию.

- Яндекс Услуги и Профи.ру — карточки с прямой записью.

- ВКонтакте — основная соцсеть с активной аудиторией Самары: сообщество клиники, контент, платное продвижение через VK Ads.

- Дзен — площадка для длинного экспертного контента (статьи врачей, отвечающие на запросы пациентов), естественный путь в нейропоиск Яндекса.

- Telegram-канал клиники — собственная аудитория, контент о подологии и о клинике, продвижение через закупку постов в самарских каналах.

- VK Клипы и Rutube — короткие видео (демонстрация процедур, советы, FAQ).

- Локальные самарские СМИ: Big Village Самара, ProGorod63, Самарское обозрение, ТВ-канал «Самара ГИС», профильные паблики ВКонтакте.

- Партнёрки с врачами: эндокринологи, ортопеды, косметологи, мастера маникюра. Самый дешёвый канал с CAC < 400 ₽.

4. Дорожная карта по фазам

Фаза 0. Pre-launch (июнь — август 2026)

Цель: к моменту открытия в сентябре — 200–500 предварительных заявок, 700–1 000 подписчиков в собственных каналах (ВК + Telegram), оформленные карточки на 5 площадках, 2–3 публикации в местных медиа.

| Задача | Срок | Продукт Belberry | Цена единоразово / в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| Брендинг (логотип, цвета, бланк, визитка, вывеска) | июнь | Branding | 207 700 ₽ единоразово (по матрице) |
| Сайт центра подологии (Strapi с проработкой структуры) | июнь–август | WD (Strapi) | 603 360 ₽ единоразово (по согласованной смете) |
| Лендинг-заглушка на Tilda (для прогрева и контекста до запуска сайта) | июнь | LP (Tilda) | 141 300 ₽ единоразово (минимум по матрице 140К) |
| Контекст Яндекс.Директ на лендинг-заглушку | июль–август (2 мес) | Контекстная реклама, тариф Гибридный | 62 500 ₽/мес работ × 2 = 125 000 ₽ |
| Бюджет рекламного кабинета Яндекс.Директ (минимум) | июль–август | — (тратит клиник, не Belberry) | 150 000 ₽/мес × 2 = 300 000 ₽ |
| ORM: оформление карточек на 5 площадках + первый сбор отзывов | август (1 мес) | ORM+GEO, тариф Старт | 60 000 ₽/мес × 1 = 60 000 ₽ |
| Программа поддержки (мелкие правки сайта, контент для соцсетей и Telegram-канала) | июнь–август | Program, Цикл Лайт | 31 000 ₽/мес × 3 = 93 000 ₽ |
| Закупка постов в самарских Telegram-каналах (через биржу Telega.in) | июль–август | — (бюджет клиника отдаёт напрямую биржам) | ~20 000 ₽/мес × 2 = 40 000 ₽ |
| Пресс-релиз + первые публикации в Big Village Самара / ProGorod63 / Самарское обозрение | август | в составе Программы поддержки | 0 ₽ |
| Партнёрские договорённости с 3–5 эндокринологами Самары | июль–август | формируется клиникой по инструкции Belberry | 0 ₽ (комиссия с выручки) |

Сводка инвестиций Pre-launch:

| Получатель | Сумма за 3 месяца pre-launch |
| --- | --- |
| Belberry — разовые продукты (брендинг + сайт + лендинг) | 952 360 ₽ |
| Belberry — ежемесячное сопровождение (контекст + ORM + поддержка) | 278 000 ₽ |
| Яндекс — рекламный бюджет кабинета | 300 000 ₽ |
| Telegram-каналы — закупка постов | 40 000 ₽ |
| ИТОГО Pre-launch | 1 570 360 ₽ |

Что получаем к открытию (минимум-план): - 250+ предварительных заявок «записаться при открытии» - 700+ подписчиков в Telegram-канале и сообществе ВКонтакте суммарно - 5 оформленных карточек: Яндекс Карты, 2GIS, ПроДокторов, СберЗдоровье, Яндекс Услуги - 3 публикации в самарских медиа - 5 партнёрских соглашений с врачами - 8–12 коротких видео на VK Клипы и Дзен с накопленным охватом 50–100 тыс.

Фаза 1. Launch (сентябрь — ноябрь 2026, первые 3 месяца работы)

Цель: запустить все каналы синхронно с открытием. Перевести «ожидающих» в платящих клиентов. К концу 3-го месяца — стабильная загрузка 220–280 приёмов/мес.

| Продукт Belberry | Тариф | Цена/мес |
| --- | --- | --- |
| SEO регулярное + GEO (сайт услуг) | стандарт | 85 000 ₽ (минимум по матрице) |
| Контекстная реклама | Гибридный, бюджет РК 150–300 тыс. | 62 500 ₽ работ + 5% от РК (≈ 7 500 ₽) |
| ORM + GEO | Развитие | 120 000 ₽ |
| Программа поддержки (контент Telegram-канала + ВК + админ-задачи) | Базовый | 43 500 ₽ |
| Итого Belberry/мес |  | 318 500 ₽ |

| Прочие расходы клиники | Цена/мес |
| --- | --- |
| Рекламный бюджет Яндекс.Директ | 200 000 – 300 000 ₽ |
| Закупка постов в Telegram-каналах Самары | 25 000 ₽ |
| Платное продвижение на ПроДокторов (премиум-карточки) | 15 000 – 20 000 ₽ |
| Партнёрский фонд (комиссии врачам с первого визита) | 20 000 ₽ |
| Итого прочее/мес | 260 000 – 365 000 ₽ |

Полный маркетинговый расход клиники в Launch: 580 000 – 685 000 ₽/мес × 3 мес = 1,74 – 2,05 млн ₽

Фаза 2. Стабилизация (декабрь 2026 — март 2027, мес 4–7)

Цель: загрузка 350–400 приёмов/мес. SEO начинает давать поток органических заявок — снижаем долю платных каналов.

| Продукт Belberry | Тариф | Цена/мес | Изменение vs Launch |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO регулярное + GEO | стандарт | 85 000 ₽ | без изменений |
| Контекстная реклама | Гибридный | 62 500 ₽ работ + 5% от РК | без изменений |
| ORM + GEO | Развитие | 120 000 ₽ | без изменений |
| Программа поддержки | Базовый | 43 500 ₽ | без изменений |
| Итого Belberry/мес |  | 318 500 ₽ | — |

| Прочие расходы | Цена/мес | Изменение |
| --- | --- | --- |
| Рекламный бюджет Яндекс.Директ | 150 000 ₽ | −33%, дешевле за счёт накопленных конверсий и ретаргета |
| Закупка постов в Telegram-каналах | 15 000 ₽ | −40%, контент-машина уже работает |
| Платное продвижение на агрегаторах | 20 000 ₽ | без изменений |
| Партнёрский фонд | 25 000 ₽ | +25%, расширение партнёрств |
| Итого прочее/мес | 210 000 ₽ | −20–35% |

Полный маркетинговый расход в Стабилизации: 528 500 ₽/мес × 4 мес = 2,11 млн ₽

Фаза 3. Рост (апрель — август 2027, мес 8–12)

Цель: загрузка 450–550 приёмов, выход на устойчивые 1,8–2,2 млн выручки/мес, подготовка ко 2-й точке. Усиливаем ORM (защита репутации), расширяем семантику.

| Продукт Belberry | Тариф | Цена/мес |
| --- | --- | --- |
| SEO регулярное + GEO | стандарт (средний чек) | 115 000 ₽ (средний по матрице) |
| Контекстная реклама | Гибридный, бюджет РК 300–500 тыс. | 62 500 ₽ работ + 5% от РК (~ 17 500 ₽) |
| ORM + GEO | Контроль+ (полная защита репутации, обжалование негатива, юридическая поддержка) | 240 000 ₽ |
| Программа поддержки | Депозит Базовый | 55 500 ₽ |
| Итого Belberry/мес |  | 490 500 ₽ |

| Прочие расходы | Цена/мес |
| --- | --- |
| Рекламный бюджет Яндекс.Директ | 350 000 ₽ |
| Закупка постов в Telegram-каналах | 15 000 ₽ |
| Платное продвижение на агрегаторах | 25 000 ₽ |
| Партнёрский фонд | 30 000 ₽ |
| Бюджет на запуск B2B-направления (корпоративные программы) | 20 000 ₽ |
| Итого прочее/мес | 440 000 ₽ |

Полный маркетинговый расход в Росте: 930 500 ₽/мес × 5 мес = 4,65 млн ₽

Сводка инвестиций за 15 месяцев

| Период | Belberry разовое | Belberry ежемесячное | Прочее (Яндекс, Telegram, агрегаторы, партнёры) | Полная сумма за период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-launch (3 мес) | 952 360 ₽ | 278 000 ₽ | 340 000 ₽ | 1 570 360 ₽ |
| Launch (3 мес) | — | 955 500 ₽ | 780 000 – 1 095 000 ₽ | 1 735 500 – 2 050 500 ₽ |
| Стабилизация (4 мес) | — | 1 274 000 ₽ | 840 000 ₽ | 2 114 000 ₽ |
| Рост (5 мес) | — | 2 452 500 ₽ | 2 200 000 ₽ | 4 652 500 ₽ |
| ИТОГО за 15 мес | 952 360 ₽ | 4 960 000 ₽ | 4 160 000 – 4 475 000 ₽ | 10 072 000 – 10 387 000 ₽ |

Из них непосредственно Belberry получает: 5 912 000 ₽ за 15 месяцев (~ 394 000 ₽/мес в среднем).

5. Помесячный прогноз выручки клиники

Базируется на: средний чек 3 700 ₽, плановая загрузка по фазам, доля повторных клиентов растёт со временем.

| Месяц работы | Приёмов | Средний чек | Выручка, ₽ | Накопленная выручка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (сентябрь) | 100 | 3 500 | 350 000 | 350 000 |
| 2 (октябрь) | 160 | 3 600 | 576 000 | 926 000 |
| 3 (ноябрь) | 250 | 3 700 | 925 000 | 1 851 000 |
| 4 (декабрь) | 290 | 3 700 | 1 073 000 | 2 924 000 |
| 5 (январь) | 320 | 3 800 | 1 216 000 | 4 140 000 |
| 6 (февраль) | 370 | 3 800 | 1 406 000 | 5 546 000 |
| 7 (март) | 400 | 3 800 | 1 520 000 | 7 066 000 |
| 8 (апрель) | 420 | 3 800 | 1 596 000 | 8 662 000 |
| 9 (май) | 450 | 3 850 | 1 732 500 | 10 394 500 |
| 10 (июнь) | 470 | 3 850 | 1 809 500 | 12 204 000 |
| 11 (июль) | 500 | 3 900 | 1 950 000 | 14 154 000 |
| 12 (август) | 530 | 3 900 | 2 067 000 | 16 221 000 |
| Итого 12 мес | 4 260 | — | — | ~ 16,2 млн ₽ |

Накопленная выручка за первые 12 месяцев работы клиники: 16,2 млн ₽ в реалистичном сценарии (при выполнении pre-launch плана). Пессимистичный (−25% по загрузке): 12,1 млн ₽. Оптимистичный (+20%): 19,5 млн ₽.

Маркетинг как % от выручки

| Месяц | Расход на маркетинг, ₽ | Выручка, ₽ | Маркетинг % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 580 000 – 685 000 | 350 000 | 165–195% (инвестиционная фаза) |
| 3 | 580 000 – 685 000 | 925 000 | 63–74% |
| 6 | 528 500 | 1 406 000 | 38% |
| 9 | 930 500 | 1 732 500 | 54% |
| 12 | 930 500 | 2 067 000 | 45% |

Высокий процент во 2-м полугодии (Рост) — это сознательная инвестиция: расширение ORM до тарифа Контроль+ и усиление SEO готовит площадку для запуска 2-й точки. Если 2-ю точку не планировать — можно остаться на тарифах Развитие/Стандарт и держать расход на маркетинг на уровне 25–30% выручки.

6. Точки окупаемости

Окупаемость pre-launch инвестиций (~1,57 млн ₽)

Заявки, накопленные за июнь–август (250+), конвертируются в первичные визиты в сентябре–октябре. При средней конверсии 50% «заявка в очереди → визит» — это 125 первичных визитов × 3 500 ₽ = 437 500 ₽ выручки только из листа ожидания. Плюс прирост базы в первые 2 месяца за счёт того, что клиника уже узнаваема. Pre-launch окупается за 3–4 месяца работы клиники.

Окупаемость сайта (603 К ₽)

Сайт начинает приносить органический трафик с 4-го месяца работы. Через 6 месяцев — 30–50 заявок/мес из SEO. Через 12 месяцев — 80–120 заявок/мес. При CAC 250 ₽ против платного контекста 1200 ₽ экономия достигает 80–110 тыс. ₽/мес. Сайт окупается за 6–8 месяцев работы.

Окупаемость полной инвестиции в digital (~10 млн ₽ за 15 мес)

Достигается на месяце 10–11 работы клиники, когда накопленная выручка пересекает 12 млн ₽ при марже клиники 50–55%.

Точка безубыточности самой клиники

Ориентир для центра 5 кабинетов в Самаре: - Постоянные затраты — ~600–800 тыс. ₽/мес (аренда, ФОТ администратора, коммунальные, лицензии) - Переменные на 1 приём — ~1 200–1 600 ₽ (доля ФОТ специалиста + расходники) - Маржа с приёма — ~2 100 – 2 500 ₽ - Break-even: 280–330 приёмов в месяц, что соответствует 3–4 месяцу работы

7. KPI и точки контроля

Метрики еженедельной и ежемесячной отчётности:

| Метрика | Период | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| Заявок в работу | неделя | сетка по фазе |
| Стоимость заявки (CPL) | неделя | < 800 ₽ в среднем |
| Конверсия заявка → визит | месяц | > 60% |
| Стоимость первичного клиента (CAC) | месяц | < 1 200 ₽ |
| Конверсия первый визит → повторный | месяц | > 45% |
| LTV на 6 месяцев | квартал | > 15 000 ₽ |
| Доля повторных в выручке | месяц | растёт с 10% (мес 1) до 50% (мес 12) |
| Средняя оценка на агрегаторах | месяц | > 4,7 / 5,0 |
| Доля отзывов с фото | месяц | > 30% |
| Позиции в Яндекс.Картах и 2GIS по 5 ключевым запросам | месяц | топ-3 |
| Органический трафик из поиска | месяц | растёт с 0 до 1500+ визитов/мес за 12 мес |
| Подписчики Telegram-канала | месяц | 800 → 3 000 за 12 мес |
| Подписчики сообщества ВКонтакте | месяц | 500 → 2 500 за 12 мес |

Отчёт по этим метрикам приходит каждый понедельник в Telegram, развёрнутый разбор — раз в месяц на встрече.

8. Зоны ответственности клиники

| Зона | Что | Срок | Без чего не получится |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость ответа на заявку | < 15 минут в рабочее время, < 2 ч в выходные | с дня запуска лендинга | стандарт для медицины; иначе теряем 40% лидов |
| Качество приёма | первичная консультация ≥ 30 минут, в конце — план повторов | с дня запуска | без этого конверсия в повторный визит < 30% |
| Сбор отзывов | администратор просит отзыв у каждого довольного клиента | с дня запуска | критическая масса 50 отзывов за 2 мес — ключ к ORM |
| Фото и видео | разрешение от пациентов на анонимные фото процедур, 1 видеосессия с врачом в месяц | помесячно | без визуала VK Клипы и Дзен Видео не работают |
| Партнёрские контакты | 3–5 эндокринологов, 2–3 косметолога Самары — личные знакомства | июль 2026 | холодные звонки от Belberry дают конверсию в 3 раза ниже |
| Программа лояльности | согласование условий, печать карт | август 2026 | без этого LTV не дотянет до плана |
| МИС с напоминаниями | выбор и подключение | до января 2027 | без автоматических напоминаний возврат клиентов падает на 25–30% |
| Корпоративные продажи (год 2) | менеджер для B2B-направления | март 2027 | без выделенного человека B2B не запустится |

9. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Что делаем |
| --- | --- | --- |
| Открытие клиники задержится на 2–3 месяца | средняя | Pre-launch не сгорит: заявки в листе ожидания + Telegram-канал переждут; контекст временно паузим, экономим до 220 тыс./мес (работы + бюджет РК) |
| Не найдём качественных подологов в Самаре | высокая | Параллельно с маркетингом готовим страницу «Карьера в клинике», ведём набор; рассматриваем приглашение специалиста из соседних городов |
| Конкурент Институт подологии запустит агрессивную рекламу | средняя | УТП «не страшная подология» + эстетический бренд — сегмент, который Институт не охватывает |
| Один негативный кейс попадёт в местные СМИ | низкая | Протокол реагирования (24 ч) + переход на тариф ORM Контроль+ при необходимости (включает юр. поддержку и обжалование) |
| Маркетинговый бюджет не выдержим | средняя | Гибкая модель: фаза Launch сжимается с 318К до 233К/мес работ Belberry — снижаем ORM с Развития (120К) до Старта (60К) и Программу с Базового (43,5К) до Цикл Лайт (31К). Срок выхода на план сдвигается на 2 мес |
| Татьяна изменит концепцию через 3 месяца | средняя | Любые изменения концепции только письменно через брендбук-апдейт; иначе вся накопленная семантика и SEO обнулится |

10. Следующие шаги

- До 1 июня 2026 — подписать договор на брендинг + сайт (Strapi) + лендинг (Tilda) + первые 3 мес pre-launch сопровождения (Контекст + ORM Старт + Программа Цикл Лайт). Помесячная оплата сайта (3 транша) с условием паузы при задержке открытия.

- 3–10 июня — стартовая сессия по бренду: 2 встречи по 2 часа (название, тон, цветовое решение, ключевые сообщения).

- 15–30 июня — параллельно: дизайн логотипа, сбор семантического ядра, разработка структуры сайта, оформление первых карточек в Яндекс Картах и 2GIS, запуск Telegram-канала.

- Июль — запуск лендинга-заглушки + Яндекс.Директ + первые закупы постов в Telegram-каналах. Первые 50–80 заявок в листе ожидания.

- Август — переход с ORM Старт на оформление полного пула карточек (ПроДокторов, СберЗдоровье, НаПоправку), пресс-релиз и первые публикации в самарских медиа, оформление партнёрских договорённостей с врачами.

- Сентябрь — открытие клиники. Все каналы активны. Переключение на полные тарифы: SEO регулярное + Контекст + ORM Развитие + Программа Базовый.

Приложения

- Приложение А. Смета на сайт (Strapi с проработкой SEO-структуры) — 603 360 ₽ без НДС / 633 528 ₽ с НДС 5%

- Приложение Б. Смета на брендинг — 207 700 ₽ без НДС / 218 085 ₽ с НДС 5%

- Приложение В. Смета на лендинг-заглушку (Tilda) — от 140 000 ₽ без НДС

- Приложение Г. Договор на разработку сайта (ноябрь 2025) + приложение к нему

Стратегия подготовлена Belberry · Май 2026.
Цены и тарифы соответствуют действующей продуктовой матрице агентства на дату составления документа. Каналы привлечения учитывают доступность рекламных площадок в Российской Федерации (по состоянию на май 2026).
Документ носит характер плана; конкретные показатели корректируются по результатам каждого месяца на встрече статуса.